## 1-Product Backlog
|  | HOJA 1 DE 3 PRODUCT BACKLOG WORLD FOODS |  | Fecha de aprovacion: MARZO 17 - 2020
Andrés Camilo Tinoco, Cristian Camilo Medina, Juan Jose Rangel
Historia de Usuario # | Yo como | Deseo | Para | Criterios de Aceptacion
HU-1 | Visitante | Poder Registrarme como Cliente | Poder acceder a las paginas de los oferentes y hacer pedidos | Escenario 1: Formulario de registro cliente, DADO que este en la pantalla de registro CUANDO llene los datos y de en el boton "registrar" y se validen los datos ENTONCES se envia un correo con un enlace de verificacion para completar el registro.
HU-2 | Visitante | Poder Registrarme como Oferente | Para poder ofrecer mis productos a los usuarios. | Escenario 1: Formulario de registro Oferente, DADO que este en la pantalla de registro CUANDO llene los datos y de en el boton "registrar" y se validen los datos ENTONCES se envia un correo con un enlace de verificacion para completar el registro.
HU-3 | Usuario | Poder ver mi perfil | Poder verificar mis datos y cambiarlos de ser necesario | Escenario 1: se encuentra en la pagina de inicio u otra, DADO que este en una pantalla diferente CUANDO se de clic en el boton perfil ENTONCES debe redirigirse al perfil, donde se mostraran los datos de interes.
HU-4 | Oferente | Poder ver mi perfil | Poder verificar mis datos y cambiarlos de ser necesario | Escenario 1: se encuentra en la pagina de inicio o otra, DADO que este en una pantalla diferente CUANDO se de clic en el boton perfil ENTONCES debe redirigirse al perfil, donde se mostraran los datos de interes.
HU-5 | Oferente | Poder recuperar mi contraseña | Recuperar el acceso a mi cuenta | Escenario 1: se uso el enlace "olvide contraseña": DADO que se uso el enlace de recuperacion de contraseña CUANDO oprima el enlace de recuperacion en el correo recibido ENTONCES sera redirige a la pagina de cambio de contraseña
HU-6 | Usuario | Poder recuperar mi contraseña | Recuperar el acceso a mi cuenta | Escenario 1: se uso el enlace "olvide contraseña": DADO que se uso el enlace de recuperacion de contraseña CUANDO oprima el enlace de recuperacion en el correo recibido ENTONCES sera redirige a la pagina de cambio de contraseña
HU-7 | Oferente | Validar correo y Certificados requeridos | poder acceder a las funciones de la plataforma y reestablecer contraseña de ser necesario | Escenario 1: se recibio el enlace de verificacion, DADO haya recibido el enlace por e-mail CUANDO oprima el enlace de activacion ENTONCES sera redirigido a la pagina inicial de la plataforma. Escenario 2: NO se recibio el enlace de verificacion, DADO el enlace no haya llegado CUANDO escriba mi correo registrado y oprima "enviar enlace de activacion" ENTONCES se enviara de nuevo el enlace al correo registrado
HU-8 | Usuario | Validar correo | poder acceder a las funciones de la plataforma y reestablecer contraseña de ser necesario | Escenario 1: se recibio el enlace de verificacion, DADO haya recibido el enlace por e-mail CUANDO oprima el enlace de activacion ENTONCES sera redirigido a la pagina inicial de la plataforma. Escenario 2: NO se recibio el enlace de verificacion, DADO el enlace no haya llegado CUANDO escriba mi correo registrado y oprima "enviar enlace de activacion" ENTONCES se enviara de nuevo el enlace al correo registrado
HU-9 | Usuario | Ver mis compras | Tener en cuenta mis consumos | Escenario 1: ver estadisticas decompras, DADO que este en la pantalla del perfil y oprima "estadisticas" CUANDO esta cargue ENTONCES se muestra el nombre del producto con su costo y la cantidad de veces que se ha pedido ademas de mis reseñas y calificaciones
HU-10 | Oferente | Crear un menu | Ofrecerle productos a los Usuarios | Escenario 1: No hay menu creado, DADO que este en la pantalla del gerente y no haya un menu creado, CUANDO ingrese a gestionar menu, ENTONCES se crea un menu basico con 2 categorias: Comidas y bebidas
HU-11 | Oferente | Agregar producto al menu | Agregar variedad o actualizar el menu | Escenario 1: Agregar un producto, DADO que este en la pantalla de gestionar menu y llene los campos de un producto, CUANDO de en el boton guardar, ENTONCES se agrega un producto al Restaurante
HU-12 | Oferente | Quitar producto del menu | Quitar Productos poco pedidos o que generen perdidas | Escenario 1: Productos existentes, DADO que estoy en la lista de productos, CUANDO oprima en el boton de eliminar producto, ENTONCES se quita ese producto de la lista de productos del menu
HU-13 | Oferente | Crear Categoria De productos | Para organizar mejor los Productos que ofrezco | Escenario 1: Hay categorias, DADO que este en el menu del restaurante, CUANDO llene los campos y de en el boton de agregar categoria, ENTONCES se agrega una nueva categoria al menu
HU-14 | Oferente | Eliminar categoria de productos | Para organizar mejor los Productos que ofrezco | Escenario 1: Hay categorias, DADO que este en el menu del restaurante, CUANDO elija la categoria y oprima en el boton eliminar, ENTONCES se da una notificacion y se confirma la eliminacion de la categoria del menu. Escenario 2: No hay categorias DADO que no hay categorias en el menu CUANDO se de en el boton eliminar ENTONCES el boton de deshabilita
HU-15 | Oferente | Editar categoria de productos | Para organizar mejor los Productos que ofrezco | Escenario 1: Hay categoria, DADO que hay una o mas categorias en el menu y se elija una y se editen los campos de la categoria CUANDO de en el boton guardar ENTONCES se actualizan los datos de la categoria del menu
HU-16 | Cliente | Ver Menu del Oferente | Para elegir que Producto voy a elegir | Escenario 1: Elegir Categoria, DADO que hay categorias, CUANDO elija una categoria ENTONCES se muestran los productos de esa Categoria
HU-17 | Cliente | Ver Detalles De un producto | Para elegir que Producto voy a elegir | Escenario 1: Hay productos en la categoria: DADO que hay productos en la categoria CUANDO este navegando la lista de productos ENTONCES debo poder ver la informacion detallada del plato (Nombre, Precio, Descrpcion, Foto)
HU-18 | Cliente | Ver Disponibilidad de un producto | Para ver que productos no puedo Elegir | Escenario 1: El plato no esta disponible, DADO que el plato se haya marcado como no disponible CUANDO este viendo el menu del oferente ENTONCES el plato no se debe mostrar. Escenario 2: El plato esta disponible.
HU-19 | Cliente | Agregar uno o mas productos a mi pedido | Hacer un solo pedido Cada vez | Escenario 1: Agregar producto a la orden DADO que quiera agregar un producto CUANDO oprima el botón “+” para agregar un plato (o más si se toca varias veces) ENTONCES se agrega(n) el(los) producto(s) al pedido Escenario 2: agregar más de un mismo producto DADO que ya agregue un producto CUANDO vuelva a darle al botón “+” ENTONCES este producto se agrega a la orden Escenario 3: se hizo un pedido, DADO que se haya hecho un pedido Y aun no se haya procedido a pagar CUANDO de al botón “+” de un producto este se agrega al pedido ENTONCES se pregunta si se desea hacer el pedido del producto agregado. Escenario 4: se confirmó el pedido DADO que se confirmo la orden CUANDO se vaya a agregar un producto a la orden ENTONCES La orden no permite agregar más productos
HU-20 | Cliente | Quitar producto del pedido | Elegir un plato si cambie de parecer y luego hacer el pedido | Escena 1: No se ha despachado el pedido DADO que estoy en la página del pedido Y quiera quitar un producto de este Y este no haya sido ya despachado CUANDO oprima el botón de quitar”-” ENTONCES este producto se debe quitar del pedido Escena 2: Se ha despachado el pedido sin pago DADO que un pedido ya ha sido confirmado y no pagado (contraentrega) y se haya marcado como despachado CUANDO vaya a eliminar un producto de la orden del cliente se notifica al domiciliario Escena 3: Se efectuo el pago DADO que hizo el pago CUANDO los productos ya hayan sido despachados ENTONCES el cliente ya no puede eliminar el producto desde la pagina de cliente y se ocultan los botones de eliminar producto
HU-21 | Cliente | Hacer Pedido | Finalizar la orden y proceder a pagar | Escenario 1: Se efectuo la confirmacion del pedido y se hayan escogido alguna de las opciones de pago en linea. Escenario 2: Se efectuo la confirmacion del pedido y se haya escogido la opcion de pago contraentrega, DADO que se escogio la opcion de pago en el domicilio CUANDO confirme la orden ENTONCES se genera una orden de pago y se notifica al domilciliario del cobro del dinero
HU-22 | Cliente | Rastrear el pedido | Verificar el despacho y llegada de mi pedido | Escenario 1: Se ha pedido producto y no ha llegado, DADO el pedido no se muestre como "entregado" CUANDO de clic en "Rastrear" ENTONCES se mostrara el estado el producto (ORDEN RECIBIDA, EN PROCESO, DESPACHADO, EN CAMINO)
HU-23 | Cliente | Contactar al Oferente | Pedir ayuda o asesoria en linea | Escenario 1: Se requiere consulta del oferente; DADO el usuario requiera hacer una consulta al oferente CUANDO oprima el boton "Preguntar" ENTONCES se abrira un chat donde se puedan enviar las preguntas del cliente al oferente
HU-24 | Cliente | Poder Calificar un producto | Para que mas personas sepan la calidad del producto | Escenario 1: Se quiere calificar el producto comprado. DADO que el usuario compro el producto se muesta el boton para calificar el mismo CUANDO este de clic en el boton "calificar" ENTONCES Aparecera una casilla donde seleccionara la calificacion en un intervalo de 1 a 5 estrellas.
HU-25 | Cliente | Poder escribir una reseña del producto | Para que mas personas sepan mi opinion acerca del producto | Escenario 1: Se quiere reseñar el producto comprado. DADO que el usuario compro el producto se muesta el boton para reseñar el mismo CUANDO este de clic en el boton "Escribir Reseña" ENTONCES Aparecera una casilla donde Redactara una reseña corta del producto comprado
HU-26 | Cliente | Ver mi pedido | Para verificar la informacion generada cuando añadi mi pedido | Escenario 1: Se Quiere Revisar los detalles del pedido, DADO que quiera revisar los detalles del pedido CUANDO elija la opcion "detalles" ENTONCES se mostrara los detalles del pedido (Descripcion, cantidad, precio, hora del pedido y tipo de pago)
HU-27 | Cliente | Ver la cuenta y estado del pedido | Para proceder al pago de mi pedido | Escenario 1: Se Quiere Revisar los detalles pago, DADO que quiera revisar los detalles pago CUANDO elija la opcion "detalles de pago en linea" ENTONCES se mostrara los detalles pago (Descripcion y tipo de pago) Escenario 2: Se Quiere Revisar los detalles pago contraentrega, DADO que quiera revisar los detalles pago CUANDO elija la opcion "detalles de pago" ENTONCES se mostrara los detalles pago (Descripcion, orden y total a pagar)
HU-28 | Oferente | Ver cantidad de veces que un producto ha sido pedido | Para tener una traza de mis ventas y platos mas populares | Escenario 1: ver estadisticas de un producto, DADO que este en la pantalla de los productos del restaurante CUANDO esta cargue ENTONCES se muestra el nombre del producto con su costo y la cantidad de veces que se ha pedido ademas de las reseñas y calificaciones

## 2-Sprint Backlog
| HOJA 2 DE 3 SPRINT BACKLOG WORLD FOODS |  | Estados posibles: |  |  | Nivel de prioridad:
| Andrés Camilo Tinoco, Cristian Camilo Medina, Juan Jose Rangel |  | Finalizado |  |  | Alta
|  |  | En progreso |  |  | Media
|  |  | Sin iniciar |  |  | Baja
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Puntaje | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-1 | Yo como Visitante Deseo Poder Registrarme como Cliente Para Poder acceder a las paginas de los oferentes y hacer pedidos | Registro usuario | Finalizado | 2 | 2 | Media | "Ninguno"
HU-2 | Yo como Visitante Deseo Poder Registrarme como Oferente Para Para poder ofrecer mis productos a los usuarios. | Registro Oferente | Finalizado | 2 | 2 | Media | "Ninguno"
HU-3 | Yo como Usuario Deseo Poder ver mi perfil Para Poder verificar mis datos y cambiarlos de ser necesario | Perfil Usuario | Sin iniciar | 4 | 3 | Media | "Ninguno"
HU-4 | Yo como Oferente Deseo Poder ver mi perfil Para Poder verificar mis datos y cambiarlos de ser necesario | Perfil Oferente | Finalizado | 4 | 2 | Media | "Ninguno"
HU-5 | Yo como Oferente Deseo Poder recuperar mi contraseña Para Recuperar el acceso a mi cuenta | Recuperacion contraseña oferente | Sin iniciar | 1 | 3 | Media | "Ninguno"
HU-6 | Yo como Usuario Deseo Poder recuperar mi contraseña Para Recuperar el acceso a mi cuenta | Recuperacion contraseña usuario | Sin iniciar | 1 | 3 | Media | "Ninguno"
HU-7 | Yo como Oferente Deseo Validar correo y Certificados requeridos Para poder acceder a las funciones de la plataforma y reestablecer contraseña de ser necesario | Validacion Oferente | Finalizado | 2 | 2 | Media | "Ninguno"
HU-8 | Yo como Usuario Deseo Validar correo Para poder acceder a las funciones de la plataforma y reestablecer contraseña de ser necesario | Validacion Usuario | Sin iniciar | 1 | 3 | Media | "Ninguno"
HU-9 | Yo como Usuario Deseo Ver mis compras Para Tener en cuenta mis consumos | Reporte usuario | Sin iniciar | 2 | 3 | Media | "Ninguno"
HU-10 | Yo como Oferente Deseo Crear un menu Para Ofrecerle productos a los Usuarios | Creacion menus | Finalizado | 2 | 2 | Alta | "Ninguno"
HU-11 | Yo como Oferente Deseo Agregar producto al menu Para Agregar variedad o actualizar el menu | Añadir productos menu | Finalizado | 1 | 1 | Alta | "Ninguno"
HU-12 | Yo como Oferente Deseo Quitar producto del menu Para Quitar Productos poco pedidos o que generen perdidas | Eliminar productos | Finalizado | 1 | 2 | Media | "Ninguno"
HU-13 | Yo como Oferente Deseo Crear Categoria De productos Para Para organizar mejor los Productos que ofrezco | Crear categoria | Finalizado | 2 | 2 | Alta | "Ninguno"
HU-14 | Yo como Oferente Deseo Eliminar categoria de productos Para Para organizar mejor los Productos que ofrezco | Eliminar categoria | Sin iniciar | 1 | 3 | Media | "Ninguno"
HU-15 | Yo como Oferente Deseo Editar categoria de productos Para Para organizar mejor los Productos que ofrezco | Editar categoria | Sin iniciar | 1 | 3 | Media | "Ninguno"
HU-16 | Yo como Cliente Deseo Ver Menu del Oferente Para Para elegir que Producto voy a elegir | Ver menus | Finalizado | 3 | 1 | Alta | "Ninguno"
HU-17 | Yo como Cliente Deseo Ver Detalles De un producto Para Para elegir que Producto voy a elegir | Ver producto | Finalizado | 2 | 1 | Alta | "Ninguno"
HU-18 | Yo como Cliente Deseo Ver Disponibilidad de un producto Para Para ver que productos no puedo Elegir | Ver producto | Finalizado | 2 | 1 | Alta | "Ninguno"
HU-19 | Yo como Cliente Deseo Agregar uno o mas productos a mi pedido Para Hacer un solo pedido Cada vez | Agregar producto | Finalizado | 2 | 1 | Alta | "Ninguno"
HU-20 | Yo como Cliente Deseo Quitar producto del pedido Para Elegir un plato si cambie de parecer y luego hacer el pedido | Descartar producto | Sin iniciar | 1 | 3 | Media | "Ninguno"
HU-21 | Yo como Cliente Deseo Hacer Pedido Para Finalizar la orden y proceder a pagar | Confirmar pedido | Sin iniciar | 1 | 5 | Alta | "Ninguno"
HU-22 | Yo como Cliente Deseo Rastrear el pedido Para Verificar el despacho y llegada de mi pedido | Rastreo pedidos | Sin iniciar | 1 | 5 | Media | "Ninguno"
HU-23 | Yo como Cliente Deseo Contactar al Oferente Para Pedir ayuda o asesoria en linea | Ayuda | Sin iniciar | 1 | 4 | Media | "Ninguno"
HU-24 | Yo como Cliente Deseo Poder Calificar un producto Para Para que mas personas sepan la calidad del producto | Calificaciones | Sin iniciar | 1 | 4 | Alta | "Ninguno"
HU-25 | Yo como Cliente Deseo Poder escribir una reseña del producto Para Para que mas personas sepan mi opinion acerca del producto | Reseñas | Sin iniciar | 1 | 4 | Media | "Ninguno"
HU-26 | Yo como Cliente Deseo Ver mi pedido Para Para verificar la informacion generada cuando añadi mi pedido | Visualizar pedidos | Sin iniciar | 2 | 4 | Media | "Ninguno"
HU-27 | Yo como Cliente Deseo Ver la cuenta y estado del pedido Para Para proceder al pago de mi pedido | Estado pedido | Sin iniciar | 2 | 3 | Alta | "Ninguno"
HU-28 | Yo como Oferente Deseo Ver cantidad de veces que un producto ha sido pedido Para Para tener una traza de mis ventas y platos mas populares | Reporte oferente | Sin iniciar | 2 | 4 | Media | "Ninguno"

## 3-Burndown
| HOJA 3 DE 3 BURNDOWN CHART WORLD FOODS |  | Responsables:
| Andrés Camilo Tinoco, Cristian Camilo Medina, Juan Jose Rangel |  | Andres Tinoco
Camilo Medina
Juan Jose Rangel
N | Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado orginal (HRs) | Sprint | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Revisión del Sprint
1 | Registro usuario | 2 | Juan Jose Rangel | Finalizado | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | OK
2 | Registro Oferente | 2 | Andres Tinoco | Finalizado | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | OK
3 | Perfil Usuario | 4 |  | Sin iniciar | 16 | 3
4 | Perfil Oferente | 4 | Juan Jose Rangel | Finalizado | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | OK
5 | Recuperacion contraseña oferente | 1 |  | Sin iniciar | 4 | 3
6 | Recuperacion contraseña usuario | 1 |  | Sin iniciar | 4 | 3
7 | Validacion Oferente | 2 | Camilo Medina | Finalizado | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | OK
8 | Validacion Usuario | 1 |  | Sin iniciar | 4 | 3
9 | Reporte usuario | 2 |  | Sin iniciar | 8 | 5
10 | Creacion menus | 2 | Camilo Medina | Finalizado | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3
11 | Añadir productos menu | 1 | Andres Tinoco | Finalizado | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
12 | Eliminar productos | 1 | Juan Jose Rangel | Finalizado | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
13 | Crear categoria | 2 | Andres Tinoco | Finalizado | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK
14 | Eliminar categoria | 1 |  | Sin iniciar | 4 | 3
15 | Editar categoria | 1 |  | Sin iniciar | 4 | 3
16 | Ver menus | 3 | Andres Tinoco | Finalizado | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | OK
18 | Ver producto | 2 | Camilo Medina | Finalizado | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | OK
19 | Agregar producto | 2 | Camilo Medina | Finalizado | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | OK
20 | Descartar producto | 1 |  | Sin iniciar | 4 | 3
21 | Confirmar pedido | 1 |  | Sin iniciar | 4 | 5
22 | Rastreo pedidos | 1 |  | Sin iniciar | 4 | 5
23 | Ayuda | 1 |  | Sin iniciar | 4 | 4
24 | Calificaciones | 1 |  | Sin iniciar | 4 | 4
25 | Reseñas | 1 |  | Sin iniciar | 4 | 4
26 | Visualizar pedidos | 2 |  | Sin iniciar | 8 | 5
27 | Estado pedido | 2 |  | Sin iniciar | 8 | 3
28 | Reporte oferente | 2 |  | Sin iniciar | 8 | 5
[5 empty] | 92 |  | 19 | 10 | 9 | 22 | 22
| Total de puntos (Historias de usuario): | 46
| Total de horas: | 184
| Total horas/hombre: | 61.3333
| Fecha (Habil/No Habil) | Rendimiento
|  | Real | Esperado
| 2020-03-12 | 48 | 48 |  | 0.67606
| 2020-03-13 | 48 | 47.3239
| 2020-03-14 | 48 | 46.6479
| 2020-03-15 | 48 | 45.9718
| 2020-03-16 | 46 | 45.2958
| 2020-03-17 | 45 | 44.6197
| 2020-03-18 | 42 | 43.9437
| 2020-03-19 | 42 | 43.2676
| 2020-03-20 | 42 | 42.5915
| 2020-03-21 | 42 | 41.9155
| 2020-03-22 | 42 | 41.2394
| 2020-03-23 | 41.5 | 40.5634
| 2020-03-24 | 41.3 | 39.8873
| 2020-03-25 | 40.7 | 39.2113
| 2020-03-26 | 40.5 | 38.5352
| 2020-03-27 | 40 | 37.8592
| 2020-03-28 | 40 | 37.1831
| 2020-03-29 | 40 | 36.507
| 2020-03-30 | 40 | 35.831
| 2020-03-31 | 40 | 35.1549
| 2020-04-01 | 39.8 | 34.4789
| 2020-04-02 | 39.8 | 33.8028
| 2020-04-03 | 38.8 | 33.1268
| 2020-04-04 | 38.8 | 32.4507
| 2020-04-05 | 38.8 | 31.7746
| 2020-04-06 | 38.8 | 31.0986
| 2020-04-07 | 38.8 | 30.4225
| 2020-04-08 | 37.7 | 29.7465
| 2020-04-09 | 37.7 | 29.0704
| 2020-04-10 | 37.7 | 28.3944
| 2020-04-11 | 37.7 | 27.7183
| 2020-04-12 | 37.7 | 27.0423
| 2020-04-13 | 36 | 26.3662
| 2020-04-14 | 35.5 | 25.6901
| 2020-04-15 | 35.5 | 25.0141
| 2020-04-16 | 33 | 24.338
| 2020-04-17 | 32 | 23.662
| 2020-04-18 | 32 | 22.9859
| 2020-04-19 | 32 | 22.3099
| 2020-04-20 | 31.5 | 21.6338
| 2020-04-21 | 31.5 | 20.9577
| 2020-04-22 | 31 | 20.2817
| 2020-04-23 | 31 | 19.6056
| 2020-04-24 | 30.5 | 18.9296 | FINALIZACION DEL PROTECTO
| 2020-04-25 |  | 18.2535 | EN ITERACION 2
| 2020-04-26 |  | 17.5775
| 2020-04-27 |  | 16.9014
| 2020-04-28 |  | 16.2254
| 2020-04-29 |  | 15.5493
| 2020-04-30 |  | 14.8732
| 2020-05-01 |  | 14.1972
| 2020-05-02 |  | 13.5211
| 2020-05-03 |  | 12.8451
| 2020-05-04 |  | 12.169
| 2020-05-05 |  | 11.493
| 2020-05-06 |  | 10.8169
| 2020-05-07 |  | 10.1408
| 2020-05-08 |  | 9.4648
| 2020-05-09 |  | 8.7887
| 2020-05-10 |  | 8.1127
| 2020-05-11 |  | 7.4366
| 2020-05-12 |  | 6.7606
| 2020-05-13 |  | 6.0845
| 2020-05-14 |  | 5.4085
| 2020-05-15 |  | 4.7324
| 2020-05-16 |  | 4.0563
| 2020-05-17 |  | 3.3803
| 2020-05-18 |  | 2.7042
| 2020-05-19 |  | 2.0282
| 2020-05-20 |  | 1.3521
| 2020-05-21 |  | 0.67606
| 2020-05-22 |  | 5.3291e-14